## Coordination du WorckPackage 4
WP 4 Innovation and Industries - GANIL/CEA/Nucleopolis
Tâche 3 Increase of Innovation potential |  |  |  | lancement projet IDEAAL |  |  |  |  | Jalon 1 Beam profile monitors: Licence contract and R&D collaboration contract with the company | [23 empty] | Jalon 2 Report on the methodology for the technology transfer for radioisotope production
Delivrable D4.1, D4.2 et D4.3
[10 empty] | Année 1 2017 | [11 empty] | Année 2 2018 | [10 empty] | Année 3 2019
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gestion de projet
|  | Réunions trimestrielles/semestrielles ? (à définir) | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
|  | Rapport intermédiaire | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 1 2017 12; Année 2 2018 12
|  | Rapport final | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 3 2019 9 to Année 3 2019 12
Kick-Off meeting IDEAAL (3 Février 2017) | bar: 2
Kick-Off meeting WorkPackage 4 (16 Mars 2017) | bar: 3
Réunions IDEAAL GANIL (à définir) | bar: 4; 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
Réunions IDEAAL WP4 (à définir) | bar: 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
Tâche | 1.3.1.2 | Délivrable 4.1 : Business plan for the industrial application activities at GANIL | bar: Année 2 2018 7 to Année 3 2019 12
Tâche | 2.1.6 | Délivrable 4.2 :Report on the technology transfers developed in the framework of the project | bar: Année 1 2017 6 to Année 3 2019 12
Tâche | 3.1.5 | Délivrable 4.3 :Report on the increase of innovation potential study | bar: Année 2 2018 1 to Année 3 2019 12
Tâche | 2.3 | Milestone 9 : Beam profile monitors: Licence contract and R&D collaboration contract with the company | bar: 1 to 6
Tâche | 2.4.1.6 | Milestone 10 : Report on the methodology for the technology transfer for radioisotope production | bar: Année 2 2018 8 to Année 3 2019 6
Légende: |  | Délivrables
Milestones

## Planning IDEAAL - WP4 tâche 1
WP 4 Innovation and Industries - GANIL/CEA/Nucleopolis
Tâche 1 Limited pilots of access provision to research teams from industries and involvement of industrial users (GANIL) |  |  |  | lancement projet IDEAAL |  |  |  |  | Jalon 1 Beam profile monitors: Licence contract and R&D collaboration contract with the company | [23 empty] | Jalon 2 Report on the methodology for the technology transfer for radioisotope production
Delivrable D4.1, D4.2 et D4.3
[10 empty] | Année 1 2017 | [11 empty] | Année 2 2018 | [10 empty] | Année 3 2019
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gestion de projet
1 |  | Réunions trimestrielles/semestrielles ? (à définir) | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
2 |  | Rapport intermédiaire | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 1 2017 12; Année 2 2018 12
3 |  | Rapport final | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 3 2019 9 to Année 3 2019 12
Tâche 1.1 |  | Creation of an International selection pannel
Tâches | 1.1.1 | Discuss about the missions of the pannel with GANIL's Direction | GANIL | bar: 6
| 1.1.2 | Contact the possibles applicants for the pannel. | GANIL | bar: 6 to Année 1 2017 10
Tâche 1.2 |  | Beam time providing
Tâches | 1.2.1 | Meeting with GANIL Direction about the communication and Beam Schedule (WP5) | GANIL | bar: 6 to Année 1 2017 7
| 1.2.2 | Communication towards future industrials users | GANIL | bar: 5 to Année 3 2019 12
| 1.2.3 | Call for experiment proposal (240 hours of beamtime) | GANIL | bar: Année 1 2017 11 to Année 1 2017 12
| 1.2.4 | Industrial applications funded by IDEAAL | GANIL | bar: Année 1 2017 10 to Année 3 2019 12
Tâche 1.3 |  | Increase involvement from industrial users
Tâche 1.3.1 | 1.3.1 | Business plan for Industrial applications at GANIL | GANIL
| 1.3.1.1 | Etude préliminaire | bar: 6 to Année 1 2017 12
| 1.3.1.2 | Etude finale : Délivrable 4.1 | bar: Année 2 2018 7 to Année 3 2019 12
Tâche 1.3.2 | 1.3.2 | Study on the involvement of industrial partners among GANIL organisation | GANIL
| 1.3.2.1 | First discussion with potential Industrial partners | bar: Année 1 2017 1 to Année 1 2017 6
| 1.3.2.2 | Proposition de contrat avec les industriels | bar: Année 2 2018 7 to Année 2 2018 1
Légende: |  | Délivrables
Milestones
ajouter liens éventuels avec autres WP + sous tâches à compléter

## Planning IDEAAL - WP4 tâche 2
WP 4 Innovation and Industries - GANIL/CEA/Nucleopolis
Tâche 2 Industrial Applications and Technology Transfer |  |  |  | lancement projet IDEAAL |  |  |  |  | Jalon 1 Beam profile monitors: Licence contract and R&D collaboration contract with the company | [23 empty] | Jalon 2 Report on the methodology for the technology transfer for radioisotope production
Delivrable D4.1, D4.2 et D4.3
[10 empty] | Année 1 2017 | [11 empty] | Année 2 2018 | [10 empty] | Année 3 2019
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gestion de projet
1 |  | Réunions trimestrielles/semestrielles ? (à définir) | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
2 |  | Rapport intermédiaire | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 1 2017 12; Année 2 2018 12
3 |  | Rapport final | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 3 2019 9 to Année 3 2019 12
Tâche 2.1 |  | Provide industrial application tools to GANIL
Tâches | 2.1.1 | mapping of existing potential (transferable technologies/available skills and expertise) | Nucleopolis / GANIL | bar: 1 to 6
| 2.1.1.1 | Rencontrer chefs secteurs GANIL (SdA, STP, Grpe physiciens) | Nucleopolis / GANIL | bar: 3 to 4
| 2.1.1.2 | Rencontrer les groupes de secteurs | Nucleopolis | bar: 3 to 5
| 2.1.1.3 | Bilan rencontres | Nucleopolis / GANIL | bar: 4 to 6
| 2.1.2 | market research (new areas for industrial applications) | Nucleopolis / GANIL | bar: 6 to Année 1 2017 10
| 2.1.3 | panel of customers (companies - use of beams, equipment of research skills) | Nucleopolis / GANIL | bar: Année 1 2017 11 to Année 1 2017 4
| 2.1.4 | build the implementation arrangements for transfers - production or for the provision of resources | Nucleopolis / GANIL | bar: Année 1 2017 12 to Année 3 2019 8
| 2.1.5 | build tools to promote this activity (cf WP5) | Nucleopolis / GANIL
| 2.1.6 | Rapport sur les transfert de technologies : Délivrable 4.2. | Nucleopolis / GANIL | bar: Année 1 2017 6 to Année 3 2019 12
Tâche 2.2 |  | Operational implementation - general case
Tâches | 2.2.1 | Organization of exchange meetings (B2B…) | Nucleopolis
| 2.2.2 | participation in exhibition (WNE…) | Nucleopolis/GANIL | Année 1 2017 6: WNE
| 2.2.2.1 | voir avec GANIL pour stand WNE + interactions entreprises | bar: Année 1 2017 12 to Année 1 2017 1
Tâche 2.3 |  | Operational implementation - support for the tehnology transfer of the beam profile monitors
Tâches |  | technology transfer and collaboration agreements | GANIL | bar: 6
Tâche 2.4 |  | Operational implementation - innovative radio isotope production
Tâches | 2.4.1 | Collaboration GANIL/ARRONAX (astatine 211) | Nucleopolis/GANIL | bar: 1 to 6
| 2.4.1.1 | Constat réunion bilan 28/02/2017 direction ganil | Nucleopolis/GANIL | bar: 1
| 2.4.1.2 | faire point avec gpe radioisotopes sur projet scientifique ARRONAX/GANIL | Nucleopolis/GANIL | bar: 3
| 2.4.1.3 | Etablir plan d'action pour formalisation GANIL/ARRONAX (délimiter projet scientifique, le recentrer aspects cibles liquides) | Nucleopolis/GANIL | bar: Année 1 2017 7 to Année 1 2017 10
| 2.4.1.4 | Echanger avec Arronax pour valider le plan d'action | Nucleopolis/GANIL | bar: Année 1 2017 7 to Année 1 2017 10
| 2.4.1.5 | Mettre en place les outils (annexe scientifique/contrat) | Nucleopolis/GANIL | bar: 6 to Année 1 2017 10
| 2.4.1.6 | Rapport sur les Radio-Isotopes (Milestone 10) | bar: Année 2 2018 8 to Année 3 2019 6
Légende: |  | Délivrables
Milestones
ajouter liens éventuels avec autres WP + sous tâches à compléter

## Planning IDEAAL - WP4 tâche 3
WP 4 Innovation and Industries - GANIL/CEA/Nucleopolis
Tâche 3 Increase of Innovation potential |  |  |  | lancement projet IDEAAL |  |  |  |  | Jalon 1 Beam profile monitors: Licence contract and R&D collaboration contract with the company | [23 empty] | Jalon 2 Report on the methodology for the technology transfer for radioisotope production
Delivrable D4.1, D4.2 et D4.3
[10 empty] | Année 1 2017 | [11 empty] | Année 2 2018 | [10 empty] | Année 3 2019
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gestion de projet
1 |  | Réunions trimestrielles/semestrielles ? (à définir) | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: 6; Année 1 2017 12; Année 1 2017 6; Année 2 2018 12; Année 3 2019 6; Année 3 2019 12
2 |  | Rapport intermédiaire | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 1 2017 12; Année 2 2018 12
3 |  | Rapport final | GANIL/CEA/Nucleopolis | bar: Année 3 2019 9 to Année 3 2019 12
Tâche 3.1 |  | Benchmarking
| 3.1.1 | Identification des Applications innovantes et des marchés associés | GANIL / CEA | bar: 1 to Année 1 2017 10
|  | Rapport intermédiaire sur les applications/marchés | GANIL / CEA | bar: Année 1 2017 11 to Année 1 2017 2
| 3.1.2 | Identification des activitées de R&D pouvant mener à de nouvelles technologies | GANIL / CEA | bar: 1 to Année 1 2017 10
|  | Rapport intermédiaire sur les activitées | GANIL / CEA | bar: Année 1 2017 11 to Année 1 2017 2
| 3.1.3 | Identification des modifications organisationnelles et techniques à apporter | GANIL / CEA | bar: Année 1 2017 12 to Année 2 2018 8
|  | Rapport sur les modifications à apporter | GANIL / CEA | bar: Année 1 2017 6 to Année 2 2018 10
| 3.1.4 | Proposition d'une stratégie de développement en aval du projet | GANIL / CEA | bar: Année 1 2017 5 to Année 2 2018 10
|  | Budgétisation de la stratégie | GANIL / CEA | bar: Année 2 2018 8 to Année 2 2018 1
| 3.1.5 | Rapport final concernant l'augmentation du potentiel d'innovation (D4.3) | GANIL / CEA | bar: Année 2 2018 1 to Année 3 2019 12
Légende: |  | Délivrables
Milestones
ajouter liens éventuels avec autres WP + sous tâches à compléter